ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ

«11» января 2023г. № 03/2-о

О переходе на непосредственное полное применение федеральной образовательной программы дошкольного образования в ГБДОУ детский сад №24 На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»

П Р И К А З Ы В А Ю: П.1. Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее–ФОПДО) в ГБДОУ детский сад № 24 (приложение). П.2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в ГБДОУ детский сад №24 (далее–рабочая группа) в следующем составе: Руководитель рабочей группы Старший воспитатель Блинова Н.В. Члены рабочей группы Воспитатель – Арнаутова Е.Ю Музыкальный руководитель – Антиповская А.К. Учитель-логопед - Маракулина Т.В. Инструктор по физической культуре – Смирнова Л.А. Инструктор по физической культуре – Мерлина Э.В. П.3. Рабочей группе: осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом; руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующими нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования; при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации детского сада и педагогического совета; решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком. П.4. Документоведу Сбродовой А.С. в срок до 20.01.2023 под подпись довести настоящий приказ до сведения поименованных в нем работников. П.5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Л.В.Гришаева

С приказом ознакомлены:

| Руководитель рабочей группы |  | Старший воспитатель Блинова Н.В. |
| --- | --- | --- |
| Члены рабочей группы |  | Воспитатель – Арнаутова Е.Ю Музыкальный руководитель – Антиповская А.К. Учитель-логопед - Маракулина Т.В. Инструктор по ФК – Смирнова Л.А. Инструктор по ФК – Мерлина Э.В. |

|  | Приложение к приказу ГБДОУ детский сад №24 от 17.01.2023 № |
| --- | --- |

План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением ФОП ДО в ГБДОУдетский сад № 24

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно–управленческое обеспечение |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО | Январь, майиавгуст | Рабочаягруппа, заведующий | Протоколы |
| Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОПДО) | Февраль | Заместитель руководителя рабочей группы и член рабочей группы Арнаутова Е.Ю. | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Издать приказ об отмене ОП ДО детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август | Руководитель рабочей группы, заведующий | Приказ |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования | По необходимости | Руководитель рабочей группы, заведующий | Приказы |
| <...> |  |  |  |
| 2.Кадровоеобеспечение |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | Март–май | Заместитель руководителя рабочей группы, специлист по кадрам | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОПДО | Март | Рабочая группа | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО | Апрель–май | Члены рабочей группы Смирнова Л.С., Мерлина Э.В. | Опросные листы или отчет |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | Апрель–июнь | Руководитель рабочей группы и заведующий | Приказ, документы о повышении квалификации |
| <...> |  |  |  |
| 3. Методическоеобеспечение |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Апрель–август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО | Февраль–август | Рабочаягруппа | Рекомендации, методические материалы и т.п. |
| <...> |  |  |  |
| 4. Информационноеобеспечение |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО | Апрель, август | Члены рабочей группы, воспитатели групп | Протоколы |
| Разместить ФОП ДО на сайте детского сада | До 1 апреля | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| <...> |  |  |  |